## 管理看板
全国产业园区/化工园区地下水污染状况调查项目数据表 - 完整版
结论先行
1. 全国主线已经从“调查评估”切换到“专项整治”：2026年绩效目标明确指导399个化工园区地下水污染专项整治。
2. 已公开量化数据呈现强烈分化：云南、烟台、莆田等披露面积/井/样品/指标较完整，多数省份只披露项目阶段或未披露。
3. 项目能力栈从普通采样扩展到一园一档、水文地质建模、污染羽识别、质控抽查和治理资金储备。
4. 下一步最有价值的补数方向是：分省园区清单、井点/样品/污染因子、风险等级、专项整治完成率和治理投资。
KPI | 数值 | 口径 | 来源
2026专项整治 | 399 | 化工园区地下水污染专项整治数量 | S05
国控点位目标 | ≥76% | 地下水国控点位I-IV类比例 | S05
云南监测井 | 163 | 5个省级产业/化工园区 | S06
云南采样检测 | 953 | 水、土样品采集及检测 | S06
烟台对象 | 12 | 6个化工园区+6个化工集聚区 | S09
河南成果集成 | 37 | 国家、省级化工园区 | S13
福建莆田预算 | 165 | 万元，石门澳园区调查评估 | S18
省份/项目 | 园区/对象数
全国专项整治 | 399
河南 | 37
辽宁目标 | 32
陕西披露 | 23
烟台 | 12
湖北宜昌 | 7
云南 | 5

## 全国主线
时间 | 全国推进节点 | 管理含义 | 来源ID
2011-2017 | 全国地下水基础环境状况调查评估 | 全国地下水基础环境底账形成 | S02
2018-2019 | 典型工业园区周边地下水调查和风险评估 | 工业园区成为重点风险对象 | S02
2021-03 | 生态环境部印发化工园区地下水调查评估工作方案 | 全国统一技术和工作口径 | S01
2021-12 | 首批68个化工园区外业调查完成 | 调查评估进入批量推进阶段 | S03
2021-2022 | 全国化工园区调查评估完成 | 由摸底进入问题识别和管控修复 | S04
2023-2025 | 省市详细调查、质控和资金储备项目增多 | 从初查转向详细调查、溯源和工程储备 | S12/S18/S19/S20/S24
2026 | 399个化工园区专项整治列入绩效目标 | 治理主线从调查评估进入专项整治 | S05

## 省份覆盖清单
省份 | 公开阶段 | 园区/对象数 | 调查面积(km²) | 监测井数量 | 采样数量 | 预算/合同额(万元) | 公开结论/备注 | 来源ID | 可信度 | 待补数据
全国 | 政策+进展+专项整治 | 399 |  |  |  |  | 2026年专项整治399个；2021-2022完成全国调查评估 | S01/S03/S04/S05 | 高 | 补充分省整治清单和污染等级分布
北京 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
天津 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
河北 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
山西 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
内蒙古 | 招标文件 | 1 |  |  |  |  | 苏尼特左旗工业园区招标披露工作模块 | S21 | 高 | 补充合同额和工作量
辽宁 | 省级项目+地方详细调查 | 32 |  |  |  | 66 | 目标32个、完成21个；预算66万元、执行43万元 | S10/S11/S12 | 高 | 补充21个已完成园区清单
吉林 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
黑龙江 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
上海 | 区级资料建档 | [5 empty] | 青浦推进一园一档、一企一档、一园一策、一园一报告 | S17 | 高 | 补充园区数量和井点数据
江苏 | 质控合同 |  |  |  |  | 74.88 | 苏州调查评估质控合同74.88万元 | S24 | 中 | 补充苏州市园区总数和项目成果
浙江 | 采购公告 | 1 |  |  |  | 150 | 桐乡经开区调查评估预算150万元 | S22 | 高 | 补充井数和样品数
安徽 | 项目评审/详细调查 | 2 |  |  |  | 28 | 叶集评审、淮南超标点位详细调查 | S16/S23 | 中 | 补充安徽省级总量口径
福建 | 采购工作量完整 | 1 |  | 39 | 162 | 165 | 莆田石门澳披露钻孔、监测井、土壤/地下水样品和指标 | S18 | 高 | 补充验收结果
江西 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
山东 | 市级调查 | 12 | 97.65 | 104 | 126 |  | 烟台6个化工园区+6个化工集聚区 | S09 | 高 | 补充污染因子和评价等级
河南 | 省级成果集成 | 37 |  |  |  |  | 完成37个国家/省级化工园区调查评估及成果集成 | S13 | 高 | 补充分级管理结果
湖北 | 地方验收 | 7 |  |  |  |  | 宜昌沿长江7个典型化工园区通过验收 | S07 | 高 | 补充各园区井数/样品/污染结论
湖南 | 详细调查项目 | 1 |  |  |  |  | 临湘高新区详细调查拟纳入中央储备库 | S19/S20 | 高 | 补充预算、井数、样品
广东 | 重点源调查 | 1 | 40 | 16 |  |  | 云浮1个工业园区纳入双源调查，新井16个 | S08 | 高 | 补充工业园区名称和检测指标
广西 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
海南 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
重庆 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
四川 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
贵州 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
云南 | 省级项目案例 | 5 | 1062.62 | 163 | 953 |  | 5个省级产业/化工园区工作量披露最完整 | S06 | 中 | 补充政府验收或采购原始文件
西藏 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
陕西 | 省级进展 | 23 |  |  |  |  | 2021完成4个；后续披露23个化工产业集聚区 | S14/S15 | 中 | 核验2025发布材料并补充清单
甘肃 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
青海 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
宁夏 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报
新疆 | 本轮未检索到公开量化数据 | [5 empty] | 本轮公开来源未形成可核验数字；不得外推填数 | 未匹配 | 低 | 继续检索省生态环境厅、政府采购、环境公报

## 项目主表
省份 | 城市/地区 | 项目名称 | 阶段 | 时间 | 对象范围 | 明确数量/范围 | 调查面积(km²) | 监测井数量 | 采样数量 | 检测指标 | 污染/风险/成果结论 | 项目状态 | 来源ID | 可信度
全国 | 全国 | 化工园区地下水环境状况调查评估工作方案 | 政策部署 | 2021-03 | 全国化工园区 | 发布工作方案 |  |  |  |  | 形成全国统一调查评估口径 | 已发布 | S01 | 高
全国 | 全国 | 全国首批化工园区地下水调查评估 | 外业调查 | 2021-12 | 首批化工园区/重点铅锌矿区 | 68个化工园区；9个重点铅锌矿区 |  |  |  |  | 首批外业调查完成 | 已完成 | S03 | 中
全国 | 全国 | 全国化工园区地下水环境状况调查评估 | 调查评估 | 2021-2022 | 全国化工园区 | 全国范围完成 |  |  |  |  | 部分化工园区污染问题突出，进入管控修复试点 | 已完成 | S04 | 中
全国 | 全国 | 化工园区地下水污染专项整治 | 专项整治 | 2026 | 化工园区 | 399个 |  |  |  |  | 地下水国控点位I-IV类比例目标≥76% | 年度绩效目标 | S05 | 高
云南 | 昆明/玉溪/红河 | 云南省省级化工园区地下水基础环境状况调查评估 | 调查评估 | 2021-2025披露 | 安宁、富民、澄江、寻甸、泸西5个省级园区 | 5个园区 | 1062.62 | 163 | 953 | 122 | 厘清水文地质单元、污染源、特征污染物并完成质量/污染评价 | 成果披露 | S06 | 中
湖北 | 宜昌 | 沿长江7个典型化工园区地下水环境状况调查评估 | 调查评估/验收 | 2021-11 | 宜昌沿长江7个典型化工园区 | 7个园区 |  |  |  |  | 项目通过验收，支撑沿江化工园区监管 | 已验收 | S07 | 高
广东 | 云浮 | 第二批重点地下水污染源周边地下水基础环境状况调查评估 | 调查评估 | 2023-07至2024-03 | 10个重点地下水污染源，其中工业园区1个 | 工业园区1个；新井68个，其中工业园区16个 | 40 | 16 |  |  | 形成重点源周边永久性监测井网络 | 已完成 | S08 | 高
山东 | 烟台 | 烟台市化工园区/集聚区地下水环境状况调查 | 调查评估 | 2021 | 6个化工园区、6个化工集聚区 | 12个对象；现场踏勘97.65km2；水井调查164眼；重点区域2.3252km2 | 97.65 | 104 | 126 |  | 初步了解化工园区及周边水质现状，裕龙岛取得本底数据 | 已完成 | S09 | 高
辽宁 | 营口/沈阳等 | 辽宁省化工园区地下水环境状况调查评估 | 启动/调查 | 2021-10 | 营口仙人岛等化工园区 | 监测井开钻；营口、沈阳开始采样 |  |  |  |  | 建立园区地下水环境监测网络 | 已启动 | S10 | 高
辽宁 | 全省 | 辽宁省化工园区地下水调查项目 | 省级项目 | 2022 | 辽宁化工园区 | 目标32个，完成21个 |  |  |  |  | 受疫情和冬季冻土影响未全部完成 | 部分完成 | S11 | 高
辽宁 | 辽阳 | 辽阳芳烃及精细化工基地地下水污染详细调查 | 详细调查/溯源 | 2023 | 辽阳芳烃及精细化工产业化基地 | 未披露 |  |  |  |  | 明确污染羽、成因和风险管控/修复方案 | 审批通过 | S12 | 高
河南 | 全省/沿黄 | 河南国家、省级化工园区地下水调查评估及成果集成 | 成果集成 | 2023披露 | 国家、省级化工园区 | 37个园区 |  |  |  |  | 推进化工园区地下水污染防治分级管理 | 已完成 | S13 | 高
陕西 | 全省 | 陕西省化工园区地下水环境状况调查评估 | 调查评估 | 2021 | 化工园区 | 完成4个园区 |  |  |  |  | 启动省级化工园区调查评估 | 已完成 | S14 | 高
陕西 | 全省 | 陕西化工产业集聚区地下水污染状况调查评估 | 调查评估/成果应用 | 2025披露 | 化工产业集聚区 | 23个集聚区 |  |  |  |  | 推动调查评估成果应用 | 已完成 | S15 | 中
安徽 | 六安叶集 | 叶集化工园区地下水环境状况调查评估 | 方案/成果评审 | 未披露 | 叶集化工园区 | 未披露 |  |  |  |  | 方案与成果报告专家评审，覆盖建井和采样环节 | 通过评审 | S16 | 高
上海 | 青浦 | 青浦区地下水环境状况调查评估 | 资料建档/方案 | 2022-07 | 园区和企业 | 未披露 |  |  |  |  | 建立一园一档、一企一档、一园一策、一园一报告 | 推进中 | S17 | 高
福建 | 莆田 | 石门澳化工新材料产业园地下水环境状况调查评估 | 采购/调查 | 2022-04 | 园区及周边1km | 不少于36个钻探采样孔；39个监测井 |  | 39 | 162 | 57 | 采购文件披露详细工作量和检测指标组 | 采购阶段 | S18 | 高
湖南 | 岳阳临湘 | 临湘高新区地下水污染状况详细调查 | 详细调查 | 2025 | 滨江片区、三湾片区 | 未披露 |  |  |  |  | 查明污染物种类、浓度、空间分布并开展风险评估 | 拟入库/公告 | S19/S20 | 高
内蒙古 | 锡林郭勒苏尼特左旗 | 苏尼特左旗工业园区地下水环境状况调查评估 | 采购/调查 | 2024-04 | 苏尼特左旗工业园区 | 未披露 |  |  |  |  | 工作含遥感解译、钻探建井、采样检测和数值模拟 | 招标阶段 | S21 | 高
浙江 | 嘉兴桐乡 | 桐乡经济开发区化工园区土壤和地下水调查评估 | 采购/调查 | 2023-06 | 桐乡经济开发区化工园区 | 未披露 |  |  |  |  | 成果录入全国地下水基础环境状况调查评估子系统 | 采购阶段 | S22 | 高
安徽 | 淮南 | 淮南经开区化工园区地下水环境状况详细调查 | 详细调查 | 未披露 | 2021省级调查发现超标点位 | 未披露 |  |  |  |  | 针对超标点位开展详细调查评估 | 采购阶段 | S23 | 中
江苏 | 苏州 | 苏州市2022年化工园区地下水调查评估质控 | 质量控制 | 2023-03 | 苏州市化工园区调查评估工作 | 未披露 |  |  |  |  | 对资料、方案、建井采样、检测、报告进行质控/抽查 | 合同阶段 | S24 | 中

## 省份量化对比
地区/项目 | 园区/对象数 | 调查面积(km²) | 监测井数量 | 采样数量 | 检测指标 | 预算/合同额(万元) | 来源ID | 说明
全国 | 399 | [5 empty] | S01/S03/S04/S05 | 2026年专项整治399个；2021-2022完成全国调查评估
内蒙古 | 1 | [5 empty] | S21 | 苏尼特左旗工业园区招标披露工作模块
辽宁 | 32 |  |  |  |  | 66 | S10/S11/S12 | 目标32个、完成21个；预算66万元、执行43万元
江苏 | [5 empty] | 74.88 | S24 | 苏州调查评估质控合同74.88万元
浙江 | 1 |  |  |  |  | 150 | S22 | 桐乡经开区调查评估预算150万元
安徽 | 2 |  |  |  |  | 28 | S16/S23 | 叶集评审、淮南超标点位详细调查
福建 | 1 |  | 39 | 162 |  | 165 | S18 | 莆田石门澳披露钻孔、监测井、土壤/地下水样品和指标
山东 | 12 | 97.65 | 104 | 126 |  |  | S09 | 烟台6个化工园区+6个化工集聚区
河南 | 37 | [5 empty] | S13 | 完成37个国家/省级化工园区调查评估及成果集成
湖北 | 7 | [5 empty] | S07 | 宜昌沿长江7个典型化工园区通过验收
湖南 | 1 | [5 empty] | S19/S20 | 临湘高新区详细调查拟纳入中央储备库
广东 | 1 | 40 | 16 |  |  |  | S08 | 云浮1个工业园区纳入双源调查，新井16个
云南 | 5 | 1062.62 | 163 | 953 |  |  | S06 | 5个省级产业/化工园区工作量披露最完整
陕西 | 23 | [5 empty] | S14/S15 | 2021完成4个；后续披露23个化工产业集聚区

## 采购工作量拆解
项目 | 预算/合同额(万元) | 范围/对象 | 钻探/监测井 | 土壤样品 | 地下水样品 | 检测指标 | 质控/验收要求 | 来源ID
生态环境部本级土壤与农业农村环境质量监督管理 | 80.42 | 土壤污染源头防控、美丽乡村、地下水管理 | 指导化工园区地下水污染专项整治399个 | 未披露 | 未披露 | 地下水国控点位I-IV类≥76% | 年度绩效目标 | S05
辽宁省化工园区地下水调查项目 | 66 | 全省化工园区 | 目标32个园区，完成21个 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 执行43万元 | S11
莆田石门澳化工新材料产业园调查评估 | 165 | 园区及周边1km | 不少于36个钻探采样孔；39个监测井 | 土壤108件+平行11件 | 地下水39件+平行4件 | 地下水常规35项+离子/CO2 6项+特征7项+现场9项 | 采购文件披露 | S18
桐乡经济开发区化工园区调查评估 | 150 | 化工园区土壤和地下水 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 成果录入全国子系统 | S22
淮南经开区详细调查评估 | 28 | 2021省级调查发现超标点位 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 详细调查评估 | S23
苏州市2022年调查评估质控 | 74.88 | 苏州化工园区调查评估质控 | 抽查建井采样 | 抽查 | 抽查 | 抽查检测过程 | 合同金额74.88万元 | S24

## 风险治理动作库
风险/问题 | 典型成因 | 治理动作 | 建议KPI | 来源ID
源头识别不清 | 园区企业多、历史资料缺、地下管线复杂 | 一园一档/一企一档+历史影像+企业访谈 | 资料完整率、重点企业覆盖率 | S06/S17
污染羽边界不清 | 初查井点不足或水文地质单元复杂 | 加密监测井+水文地质试验+数值模拟 | 边界井达标率、污染羽闭合度 | S12/S21
监测网络不可持续 | 临时调查井不能支撑长期预警 | 永久性监测井网络+分级监测频次 | 永久井数量、有效数据率 | S08/S05
成果难以进入治理 | 调查报告停留在评价层，缺少工程化路径 | 风险分级+一园一策+中央资金储备 | 进入储备库项目数、整治完成率 | S04/S20
数据质量不稳定 | 多单位施工检测导致口径不一 | 第三方质控/平行样/现场抽查/报告复核 | 平行样合格率、质控问题闭环率 | S18/S24

## 方法论字段
方法/字段 | 定义 | 使用场景 | 公开样例 | 来源ID
一园一档 | 园区基础信息、企业清单、污染源、监测井、历史调查成果归档 | 前期资料收集/监管建档 | 上海青浦、云南案例 | S17/S06
一企一档 | 园区内重点企业原辅材料、排污、危废、历史泄漏和地下设施资料 | 污染源识别 | 上海青浦 | S17
水文地质单元 | 厘清边界、含水层结构、补径排条件和地下水流场 | 调查评价基础 | 云南案例 | S06
特征污染物识别 | 结合行业、原辅材料、排污历史和检测结果识别 | 监测指标优化/风险判别 | 云南/临湘 | S06/S19
监测井建设 | 按上游/源区/下游/边界等布设永久或临时井 | 长期监测网络 | 云南/云浮/莆田 | S06/S08/S18
采样检测 | 地下水、土壤、地表水等样品采集、保存、流转、检测 | 污染评价依据 | 云南/烟台/莆田 | S06/S09/S18
质控抽查 | 对方案、建井、采样、检测、报告进行外部复核 | 成果可信度控制 | 苏州质控项目 | S24
污染羽/成因分析 | 通过详细调查和模拟确定污染范围、迁移路径、成因 | 风险管控/修复方案 | 辽阳/临湘 | S12/S19
成果入库 | 录入全国地下水基础环境状况调查评估子系统 | 全国汇总和监管 | 桐乡采购 | S22

## 字段字典
字段 | 说明 | 填报规则
省份 | 项目所在省级行政区或全国口径 | 全国政策/预算用“全国”
城市/地区 | 城市、区县、园区所在地区 | 公开来源未披露则填“未披露”
项目名称 | 公开来源中的项目或工作名称 | 尽量保留原始口径
阶段 | 政策部署、调查评估、详细调查、质控、验收、专项整治等 | 按来源语义归类
对象范围 | 园区、集聚区、重点源、周边范围 | 不从相似项目外推
调查面积(km²) | 公开披露调查/踏勘/测绘面积 | 只填可核验数字
监测井数量 | 新建、筛选或永久监测井数量 | 若来源区分多个口径，在备注中说明
采样数量 | 水、土、地表水等样品总量或组合量 | 组合量需在证据摘要解释
检测指标 | 检测项目数或指标组 | 指标组无法折算时可用文字
可信度 | 高/中/低 | 政府/采购源通常高；承接单位案例中；未匹配低

## 待补数据清单
优先级 | 数据缺口 | 为什么重要 | 建议检索路径 | 当前处理
P0 | 399个化工园区专项整治分省清单 | 决定全国治理版图和投资机会 | 生态环境部专项整治通知、各省任务分解、年度预算绩效 | 只记录全国总量，不外推分省
P0 | 每个园区污染因子/风险等级 | 决定治理技术路线和预算规模 | 调查评估报告公示、专家评审、政府采购成果公告 | 公开未披露时填未披露
P1 | 监测井坐标和井深结构 | 决定长期监测网络质量 | 招标文件附件、验收报告、成果报告摘要 | 仅记录井数
P1 | 调查评估转入修复/管控项目比例 | 评估从调查到治理的转化率 | 中央生态环境资金项目储备库、地方项目公示 | 单列治理机会，不编造比例
P2 | 各省完整预算/合同额 | 便于估算市场空间 | 中国政府采购网、公共资源交易中心、财政决算 | 只收录已披露金额
P2 | 北京省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 天津省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 河北省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 山西省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 吉林省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 黑龙江省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 江西省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 广西省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 海南省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 重庆省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 四川省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 贵州省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 西藏省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 甘肃省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 青海省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 宁夏省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据
P2 | 新疆省级园区地下水调查评估公开数字 | 补齐全国覆盖地图 | 省生态环境厅/生态环境状况公报/政府采购关键词检索 | 本轮未检索到公开量化数据

## 来源索引
来源ID | 标题 | 发布日期 | 来源类型 | URL | 可引用要点
S01 | 关于政协十三届全国委员会第四次会议第4521号提案答复的函 | 2021-12-02 | 生态环境部/政策答复 | https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk13/202112/t20211202_962760.html | 2021年3月生态环境部印发化工园区地下水环境状况调查评估工作方案；2020年底重点单位名录共1.3万余家。
S02 | 生态环境部地下水保护新闻发布/材料 | 2019-11-30 | 生态环境部/新闻材料 | https://www.mee.gov.cn/ywdt/hjnews/201911/t20191130_744924.shtml | 2011-2017年开展全国地下水基础环境状况调查评估；2018-2019年开展典型工业园区周边地下水调查和风险评估。
S03 | 2021净土保卫战回顾 | 2022-01-29 | 地方生态环境厅转载/全国进展 | https://sthjj.cq.gov.cn/zwgk_249/gndt/202201/t20220129_10360258_wap.html | 全国首批68个化工园区和9个重点铅锌矿区地下水调查评估外业调查于2021年12月完成。
S04 | 织密地下水污染防治网 | 2025-04-02 | 地方生态环境厅转载/全国进展 | https://sthjt.nx.gov.cn/xczx/gzdt/202504/t20250402_4871857.html | 2021-2022年组织完成全国化工园区地下水环境状况调查评估；选择12个典型化工园区开展管控修复试点。
S05 | 生态环境部本级2026年部门预算 | 2026-04-25 | 生态环境部/部门预算PDF | https://www.mee.gov.cn/ywgz/kjycw/bmyjsgl/202604/W020260425390266130785.pdf | 2026年度绩效目标包括指导开展化工园区地下水污染专项整治数量399个，地下水国控点位I-IV类水比例不低于76%。
S06 | 云南省省级化工园区地下水基础环境状况调查评估 | 2025-10-08 | 项目承接单位案例 | https://www.yndky.com/document/detail/id/495.html | 安宁、富民、澄江、寻甸、泸西5个园区；测绘1062.62km2；监测井163眼；采样检测953组；检测指标122项。
S07 | 湖北宜昌沿长江典型化工园区地下水调查评估项目通过验收 | 2021-11-05 | 地方地质局/项目验收 | https://dzj.hubei.gov.cn/qd/xwzx/dwxw/202111/t20211105_3845977.shtml | 宜昌沿长江7个典型化工园区地下水环境状况调查评估项目通过验收，资金来源为中央水污染防治资金。
S08 | 云浮市完成第二批重点地下水污染源周边地下水基础环境状况调查评估 | 2024-03-29 | 地方生态环境局/项目进展 | https://www.yunfu.gov.cn/yfsthjj/gkmlpt/content/1/1801/post_1801997.html | 调查10个重点地下水污染源，其中工业园区1个；调查面积约40km2；新布设永久性地下水监测井68个，其中工业园区16个。
S09 | 烟台市关于加强地下水入海监测提案答复 | 2022-05-25 | 地方生态环境局/提案答复 | https://www.yantai.gov.cn/art/2022/5/25/art_45948_2977230.html | 2021年对6个化工园区、6个化工集聚区开展调查；现场踏勘97.65km2；水井调查164眼；筛选/新建监测井104眼；样品检测126件。
S10 | 辽宁省化工园区地下水环境状况调查评估工作全面启动 | 2021-11-01 | 省生态环境厅/项目启动 | https://sthj.ln.gov.cn/sthj/zwdt/snyw/E21EBDECD5724ABDA7A7AC43CD293631/index.shtml | 2021年10月28日营口仙人岛化工园区第一口监测井正式开钻；营口、沈阳开始采样工作。
S11 | 辽宁省生态环境厅2022年度部门决算 | 2023-09-01 | 省财政/部门决算PDF | https://www.ln.gov.cn/web/zwgkx/sjjhczbg/czjs/bmjs/202287/zfbm/2023090109265378604/2023090112073326087.pdf | 化工园区地下水调查项目全年预算66万元、执行43万元；目标32个化工园区，完成21个。
S12 | 辽阳芳烃及精细化工产业化基地地下水污染详细调查项目审批 | 2023-06-15 | 省生态环境厅/项目审批 | https://sthj.ln.gov.cn/sthj/xxgk/zwxxgk/xxgkml/2023061509461249487/index.shtml | 开展地下水污染详细调查和污染成因分析，明确污染羽、污染成因和风险管控/修复方案。
S13 | 河南省强化沿黄工业园区水污染治理 | 2023-11-20 | 省生态环境厅/工作进展 | https://sthjt.henan.gov.cn/2023/11-20/2850423.html | 完成37个国家、省级化工园区地下水环境调查评估及成果集成，推进分级管理。
S14 | 2021年陕西省生态环境状况公报 | 2022-06-02 | 省生态环境厅/环境状况公报 | https://sthjt.shaanxi.gov.cn/xxgk/fdnr/hjzl/hjgb/202206/t20220602_2982011.html | 陕西省启动化工园区地下水环境状况调查评估，完成4个化工园区调查评估。
S15 | 陕西省生态环境厅新闻发布材料 | 2025-12-16 | 省生态环境厅/新闻发布 | https://sthjt.shaanxi.gov.cn/xxgk/xwfb/202512/t20251216_3596535.html | 陕西完成23个化工产业集聚区地下水污染状况调查评估，推动成果应用。
S16 | 六安市叶集化工园区地下水环境状况调查评估项目专家评审 | 未披露 | 地方生态环境局/项目评审 | https://sthjj.luan.gov.cn/hbyw/stbh/5041391.html | 叶集化工园区调查方案和成果报告通过专家评审；工作包括建井、采样、成果报告。
S17 | 上海青浦区地下水环境状况调查评估工作推进 | 2022-07-27 | 区生态环境局/工作推进 | https://www.shqp.gov.cn/env/stzwgk/ml/yw/20220727/955438.html | 建立一园一档、一企一档、一园一策、一园一报告，收集企业和监测井资料。
S18 | 莆田石门澳化工新材料产业园地下水调查评估采购 | 2022-04-26 | 公共资源交易/采购文件 | https://ggzyjy.xzfwzx.putian.gov.cn/ptsq/005002/005002003/005002003001/20220426/651f4ec3-4c27-479d-b405-6aaf26ad4d1a.html | 预算165万元；园区及周边1km；不少于36个钻探采样孔；土壤样品108+11平行；地下水样品39+4平行；监测井39个。
S19 | 临湘高新区地下水污染状况详细调查项目公告 | 2025-04-29 | 地方政府/项目信息 | https://www.linxiang.gov.cn/24733/24760/24821/24902/26931/content_2327083.html | 针对滨江片区、三湾片区开展地下水污染详细调查，查明污染物种类、浓度和空间分布并开展风险评估。
S20 | 湖南省中央生态环境资金项目储备库拟推荐项目公示 | 2025-03-05 | 省生态环境厅/资金储备 | https://sthjt.hunan.gov.cn/xxgk/tzgg/gg/202503/t20250305_33603003.html | 临湘高新技术产业开发区地下水污染状况详细调查项目拟纳入中央储备库。
S21 | 苏尼特左旗工业园区地下水环境状况调查评估招标文件 | 2024-04-22 | 政府采购/招标PDF | https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/gpx-bid-file/152523/gpx-tender/2024/4/22/402881cc8ec1d157018f0522be7f43ef.pdf?accessCode=9de828e2e1c7922f89dff1d1d5ef3a0c | 工作内容包括资料收集、遥感解译、现场调查、水文地质钻探/建井、样品检测、数值模拟等。
S22 | 桐乡经济开发区化工园区土壤和地下水调查评估采购 | 2023-06-01 | 政府采购/采购公告 | https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/art/2023/6/1/art_1229744161_377926.html | 预算150万元；调查结果录入全国地下水基础环境状况调查评估子系统。
S23 | 淮南经济技术开发区化工园区地下水环境状况详细调查项目 | 未披露 | 地方政府/采购公告 | https://jkq.huainan.gov.cn/zwgk/zbcg/551762571.html | 预算28万元；针对2021年省级调查发现的超标点位开展详细调查评估。
S24 | 苏州市2022年化工园区地下水环境状况调查评估质控项目 | 2023-03 | 政府采购/合同公告 | https://www.sdffwdwz.com/szhbj/szh/202303/3478a0dab7534e17834e8c0583e7a595.shtml | 合同金额74.88万元；对资料收集、方案编制、建井采样、样品检测、报告编制等进行质控/抽查。