## 管理看板
全国产业园区地下水污染状况调查项目 ¦ 更详细版全国数据资料
口径：以化工园区/工业园区/产业园区地下水环境状况调查评估、详细调查、污染溯源、风险管控和专项整治项目为主。未公开披露的数字不估算。
核心判断 | 证据 | 管理含义 | 建议动作
全国主线已从调查评估进入专项整治 | 2021-2022年全国调查评估完成；2026年绩效指标为399个化工园区专项整治 | 后续重点从“有没有调查”变成“问题清单、风险管控、修复和监测网是否闭环” | 按调查评估-溯源-修复管控-长期监测四段拆项目机会
地方数据披露不均，但可形成项目工作量基准 | 云南、云浮、烟台、福建莆田等披露面积、井数、样品和预算 | 投标/汇报不能套全国平均值，应把公开数据和未披露字段分层 | 建立省份项目库，逐步补齐预算、中标、井数、样品、检测指标
典型省份呈现从省级统筹到园区详细调查的链条 | 河南37个、陕西23个、辽宁21个完成/成果集成；福建/安徽/浙江进入单园区详细调查 | 省级项目解决面上底数，单园区项目解决污染羽和治理方案 | 优先盯“超标点位详细调查”“污染溯源”“中央储备库”项目
采购文件是最有价值的颗粒度来源 | 莆田披露36个钻探点、39个地下水井、108个土壤样、预算165万元 | 可直接反推交付清单、团队能力、质控要求和报价结构 | 把采购字段做成投标参考表，不只做新闻摘录
KPI | 值 | 说明
公开来源数 | 24 | 来源索引逐条可点击
数据行数 | 24 | 含全国、省级、地市/园区项目
含明确园区/污染源数量的行 | 18 | 例如399个、68个、37个、23个
含调查面积的行 | 3 | 面积字段只填公开数
含监测井/样品工作量的行 | 5 | 井数、样品数或钻探点位
含预算/合同额的来源 | 5 | 莆田、辽宁、桐乡、淮南、苏州等

## 全国主线
阶段 | 时间 | 对象范围 | 公开数字 | 核心内容 | 来源ID | 来源链接
全国地下水基础环境状况调查评估 | 2011-2017 | 全国/饮用水源与污染源 | 未披露 | 初步掌握城镇、农村集中式地下水型饮用水源和污染源基本信息、环境管理状况 | S02 | 打开来源
典型工业园区周边地下水环境状况调查和风险评估 | 2018-2019 | 典型工业园区周边 | 未披露 | 针对化工行业地下水污染问题提出污染防控对策建议 | S02 | 打开来源
化工园区地下水环境状况调查评估工作方案 | 2021-03 | 化工园区、铅锌矿区等重点区域 | 未披露 | 指导各省开展化工园区、铅锌矿区等重点区域调查评估；强调地下水隐蔽性、复杂性、长期性 | S01 | 打开来源
首批国家级化工园区和重点铅锌矿区调查评估 | 2021 | 68个国家级化工园区；9个重点铅锌矿区 | 68个化工园区+9个矿区 | 截至2021年12月全部完成现场调查，正在进行数据集成和成果总结 | S03 | 打开来源
全国化工园区地下水环境状况调查评估 | 2021-2022 | 全国化工园区 | 未披露 | 部分化工园区污染问题较突出、环境管理要求落实不到位；12个典型化工园区管控修复试点 | S04 | 打开来源
化工园区地下水污染专项整治 | 2026 | 化工园区地下水污染专项整治 | 399个化工园区 | 生态环境部2026年度绩效指标设定指导开展399个化工园区专项整治 | S05 | 打开来源

## 项目主表
省份 | 城市/地区 | 项目名称 | 阶段 | 时间 | 对象范围 | 明确数量/范围 | 调查面积(km²) | 监测井/样品工作量 | 污染/风险/成果结论 | 项目状态 | 来源ID | 可信度 | 来源链接 | 证据摘要
全国 | 全国 | 全国地下水基础环境状况调查评估 | 基础调查 | 2011-2017 | 全国/饮用水源与污染源 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 初步掌握城镇、农村集中式地下水型饮用水源和污染源基本信息、环境管理状况 | 已完成 | S02 | 高 | 打开来源 | 2011-2017年全国地下水基础环境状况调查评估；2018-2019年典型工业园区周边调查和风险评估。
全国 | 全国 | 典型工业园区周边地下水环境状况调查和风险评估 | 试点调查 | 2018-2019 | 典型工业园区周边 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 针对化工行业地下水污染问题提出污染防控对策建议 | 已开展 | S02 | 高 | 打开来源 | 2011-2017年全国地下水基础环境状况调查评估；2018-2019年典型工业园区周边调查和风险评估。
全国 | 全国 | 化工园区地下水环境状况调查评估工作方案 | 政策部署 | 2021-03 | 化工园区、铅锌矿区等重点区域 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 指导各省开展化工园区、铅锌矿区等重点区域调查评估；强调地下水隐蔽性、复杂性、长期性 | 实施依据 | S01 | 高 | 打开来源 | 2021年3月印发化工园区地下水环境状况调查评估工作方案；截至2020年底重点监管单位名录1.3万余家。
全国 | 全国 | 首批国家级化工园区和重点铅锌矿区调查评估 | 现场调查/成果集成 | 2021 | 68个国家级化工园区；9个重点铅锌矿区 | 68个化工园区+9个矿区 | 未披露 | 未披露 | 截至2021年12月全部完成现场调查，正在进行数据集成和成果总结 | 现场调查完成 | S03 | 中高 | 打开来源 | 2021年先期开展68个国家级化工园区和9个重点铅锌矿区调查评估，截至2021年12月全部完成现场调查。
全国 | 全国 | 全国化工园区地下水环境状况调查评估 | 全国完成/问题转办 | 2021-2022 | 全国化工园区 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 部分化工园区污染问题较突出、环境管理要求落实不到位；12个典型化工园区管控修复试点 | 进入整改/试点修复 | S04 | 高 | 打开来源 | 2021-2022年完成全国化工园区地下水环境状况调查评估；部分园区污染问题突出；选择12个典型园区管控修复试点。
全国 | 全国 | 化工园区地下水污染专项整治 | 专项整治绩效指标 | 2026 | 化工园区地下水污染专项整治 | 399个化工园区 | 未披露 | 未披露 | 生态环境部2026年度绩效指标设定指导开展399个化工园区专项整治 | 年度绩效目标 | S05 | 高 | 打开来源 | 2026年度绩效指标：指导开展化工园区地下水污染专项整治数量399个；地下水国控点位I-IV类水比例不低于76%。
云南 | 安宁/富民/澄江/寻甸/泸西 | 云南省省级化工园区地下水基础环境状况调查评估 | 基础调查评估 | 2021后实施；2025公开 | 5个省级产业（化工）园区 | 5个园区 | 1062.62 | 163 | 水土样品采集检测953组；检测指标122项；查明污染源并构建污染概念模型 | 公开案例披露成果 | S06 | 高 | 打开来源 | 安宁、富民、澄江、寻甸、泸西等5个园区；测绘1062.62km2；监测井163眼；样品检测953组；检测指标122项。
湖北 | 宜昌 | 宜昌沿长江典型化工园区地下水质量状况调查评估 | 成果验收 | 2019申报；2021验收 | 枝江姚家港、宜都、猇亭等7个园区 | 7个园区 | 未披露 | 未披露 | 基本反映7个化工园区地下水及土壤环境质量现状；中央水污染防治资金项目 | 通过验收 | S07 | 高 | 打开来源 | 宜昌7个化工园区地下水及土壤环境质量现状项目通过验收；中央水污染防治资金项目。
广东 | 云浮 | 第二批重点地下水“双源”地下水环境状况调查 | 调查完成 | 2023-07至2024-03 | 10个重点地下水污染源，含1个工业园区 | 10个污染源；1个工业园区 | 40 | 68 | 工业园区布设16眼；丰水期和枯水期采样监测 | 报告通过专家评审 | S08 | 高 | 打开来源 | 10个重点地下水污染源含1个工业园区；调查面积约40km2；新布设监测井68眼，其中工业园区16眼。
山东 | 烟台 | 化工园区（集聚区）地下水环境状况调查 | 调查完成 | 2021 | 6个化工园区、6个化工集聚区 | 12个园区/集聚区 | 97.65 | 104 | 水井调查164眼；重点关注区域2.3252km2；地表水样6件；样品检测126件 | 阶段性调查完成 | S09 | 高 | 打开来源 | 2021年6个化工园区和6个化工集聚区调查；现场踏勘97.65km2；水井调查164眼；监测井104眼；样品检测126件。
辽宁 | 全省 | 辽宁省化工园区地下水环境状况调查评估 | 省级启动/采样 | 2021-10启动 | 全省化工园区；营口/沈阳先行 | 未披露 | 未披露 | 第一眼监测井在营口仙人岛开钻 | 营口、沈阳开始进场采样，拟建立化工园区监测网 | 启动推进 | S10 | 高 | 打开来源 | 第一眼地下水环境监测井在营口仙人岛经济开发区开钻；营口、沈阳化工园区开始进场采样。
辽宁 | 全省 | 辽宁省化工园区地下水环境状况调查评估项目 | 省级绩效/成果集成 | 2022 | 省内化工园区 | 目标32个；完成21个 | 未披露 | 未披露 | 预算66万元、执行43万元；受疫情和冬季冻土影响11个未按期完成 | 年度完成率66% | S11 | 中高 | 打开来源 | 化工园区地下水环境状况调查评估项目预算66万元、执行43万元；年度目标32个，完成21个。
辽宁 | 辽阳 | 辽阳芳烃及精细化工产业基地详细调查评估及污染溯源 | 实施方案批复 | 2023-04 | 辽阳芳烃及精细化工产业基地 | 1个基地 | 未披露 | 未披露 | 查清污染羽范围和污染成因，制定风险管控或修复方案 | 同意组织实施 | S12 | 高 | 打开来源 | 同意实施辽阳芳烃及精细化工产业基地详细调查评估及地下水污染溯源，查清污染羽范围和污染成因。
河南 | 全省/沿黄 | 河南国家、省级化工园区地下水环境调查评估及成果集成 | 成果集成/分级管理 | 2023公开 | 国家、省级化工园区 | 37个园区 | 未披露 | 未披露 | 完成37个国家、省级化工园区调查评估及成果集成，推进分级管理 | 已完成成果集成 | S13 | 高 | 打开来源 | 完成37个国家、省级化工园区地下水环境调查评估及成果集成，推进分级管理。
陕西 | 全省 | 陕西省化工园区地下水环境状况调查评估 | 省级调查评估 | 2021 | 省内化工园区 | 4个园区 | 未披露 | 未披露 | 2021年启动陕西省化工园区地下水环境状况调查评估，完成4个园区 | 已完成4个 | S14 | 高 | 打开来源 | 启动陕西省化工园区地下水环境状况调查评估，完成4个化工园区调查评估工作。
陕西 | 全省 | 化工产业聚集区地下水污染状况调查评估 | 调查评估/成果应用 | 十四五以来；2023公开 | 化工产业聚集区 | 23个聚集区 | 未披露 | 未披露 | 已完成全省23个化工产业聚集区调查评估，并推进成果应用 | 成果应用推进 | S15 | 高 | 打开来源 | 已完成全省23个化工产业聚集区地下水污染状况调查评估，并推进成果应用。
安徽 | 六安叶集 | 六安叶集化工园区地下水环境状况调查评估 | 报告评审/质控 | 2022 | 叶集化工园区 | 1个园区 | 未披露 | 未披露 | 专家评审调查方案和成果报告；对资料收集、建井、样品采集开展现场/室内质控 | 报告通过评审 | S16 | 高 | 打开来源 | 六安叶集化工园区调查方案及成果报告组织专家评审，建井和采样环节现场监督指导。
上海 | 青浦 | 青浦工业园区地下水环境状况调查评估 | 区级组织/方案报告 | 2022 | 青浦工业园区 | 1个工业园区 | 未披露 | 未披露 | 建立一园一档、一企一档、一园一方案、一园一报告；填报企业及监测井资料 | 通知开展 | S17 | 高 | 打开来源 | 要求建立一园一档、一企一档、一园一方案、一园一报告，并采集企业和监测井资料。
福建 | 莆田 | 湄洲湾国投经开区（石门澳化工新材料产业园）地下水调查与评估 | 采购公告 | 2022 | 省级化工园区及周边1km | 1个园区及周边1km | 未披露 | 39个地下水监测井 | 预算165万元；新增钻探取样孔不少于36个；土壤样108个+平行11个；地下水样39个+平行4个；地下水指标35+6+7+9项 | 采购公告 | S18 | 高 | 打开来源 | 预算165万元；范围为园区及周边1km；新增钻探取样孔不少于36个；土壤样108个+平行11个；地下水样39个+平行4个。
湖南 | 岳阳临湘 | 临湘高新区滨江片区和三湾片区详细调查评估 | 资金入库/采购组织 | 2025 | 临湘高新区滨江片区、三湾片区 | 2个片区 | 未披露 | 未披露 | 确定污染物种类、浓度和空间分布，开展风险评估，完善监测网；推荐入中央储备库 | 前期基本完成/采购组织 | S19;S20 | 高 | 打开来源 | 临湘高新区滨江片区和三湾片区详细调查，确定污染物种类、浓度和空间分布，开展风险评估。; 临湘高新区滨江片区和三湾片区地下水环境状况详细调查评估项目推荐入中央储备库。
内蒙古 | 锡林郭勒苏尼特左旗 | 苏尼特左旗产业园区地下水环境状况项目 | 政府采购/调查评估 | 2024 | 苏尼特左旗产业园区 | 1个园区 | 未披露 | 未披露 | 资料编研、遥感解译、野外调查、钻探建井、样品测试、数值模拟 | 招标文件披露实施要求 | S21 | 中高 | 打开来源 | 工作内容覆盖资料编研、遥感解译、野外调查、钻探建井、样品采集测试、数值模拟。
浙江 | 嘉兴桐乡 | 桐乡经济开发区化工园区地下水详细调查任务 | 公开招标 | 2023 | 桐乡经济开发区化工园区 | 1个园区 | 未披露 | 未披露 | 预算150万元；方案初稿、详细调查、专家审查后报省厅；数据录入国家地下水基础环境状况调查评估子系统 | 招标公告 | S22 | 中高 | 打开来源 | 预算150万元；对桐乡经开区化工园区地块土壤和地下水开展现状调查，数据录入国家地下水基础环境状况调查评估子系统。
安徽 | 淮南 | 淮南经开化工园区地下水环境状况详细调查评估 | 竞争性磋商 | 2024 | 淮南经开化工园区 | 1个园区 | 未披露 | 未披露 | 预算28万元；针对2021年省级调查评估超标点位开展详细调查评估并编制报告 | 采购公告 | S23 | 中高 | 打开来源 | 预算28万元；针对2021年省级调查评估过程中超标点位开展详细调查评估，编制方案及评价报告书。
江苏 | 苏州 | 2022年化工园区地下水环境状况调查市级质控项目 | 市级质控购买服务 | 2022 | 苏州行政区域各化工园区 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 合同74.88万元；对资料收集、方案编制、建井取样、分析检测、报告编制外审抽查 | 购买服务公开 | S24 | 中高 | 打开来源 | 合同金额74.88万元；对2022年化工园区调查评估资料收集、方案编制、建井取样、分析检测、报告编制开展外审抽查。

## 省份量化对比
区域/项目 | 明确园区/对象数 | 调查面积(km²) | 监测井数量 | 样品/检测数量 | 预算/合同金额(万元) | 来源ID | 备注
全国专项整治 | 399 |  |  |  |  | S05 | 2026绩效指标
全国首批现场调查 | 68 |  |  |  |  | S03 | 另有9个重点铅锌矿区
云南5园区 | 5 | 1062.62 | 163 | 953 |  | S06 | 检测指标122项
湖北宜昌沿长江园区 | 7 |  |  |  |  | S07 | 7个园区验收
广东云浮第二批双源 | 10 | 40 | 68 |  |  | S08 | 含1个工业园区，工业园区16眼
山东烟台园区/集聚区 | 12 | 97.65 | 104 | 126 |  | S09 | 水井调查164眼
辽宁2022绩效完成 | 21 |  |  |  | 43 | S11 | 目标32个，执行43万元
河南国家/省级园区 | 37 |  |  |  |  | S13 | 调查评估及成果集成
陕西2021完成园区 | 4 |  |  |  |  | S14 | 2021公报
陕西十四五聚集区 | 23 |  |  |  |  | S15 | 成果应用推进
福建莆田石门澳 | 1 |  | 39 | 土壤样108+11；地下水样39+4 | 165 | S18 | 预算165万元
浙江桐乡经开化工园区 | 1 |  |  |  | 150 | S22 | 预算150万元
安徽淮南经开化工园区 | 1 |  |  |  | 28 | S23 | 预算28万元
江苏苏州市级质控 |  |  |  |  | 74.88 | S24 | 合同74.88万元

## 采购工作量拆解
项目 | 预算/合同额(万元) | 范围/对象 | 钻探/监测井 | 土壤样品 | 地下水样品 | 检测指标 | 质控/验收要求 | 来源ID
福建莆田石门澳化工新材料产业园地下水调查与评估 | 165 | 园区及周边1km；省级化工园区 | 新增钻探取样孔不少于36个；地下水监测井39个 | 36点位×至少3层=108个；平行样11个 | 39个地下水样；平行样4个 | 土壤特征17项；地下水常规35项+离子/CO2 6项+特征7项+现场9项 | 第三方外部质控；报告专家评审；验收后10个工作日上传省厅平台 | S18
辽宁省化工园区地下水环境状况调查评估项目 | 66 | 省级项目，目标32个化工园区 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 2022年完成21个；疫情和冻土导致11个未按期完成 | S11
浙江桐乡经济开发区化工园区详细调查任务 | 150 | 桐乡经开区化工园区地块土壤和地下水 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 专家审查后报省厅，数据录入国家地下水基础环境状况调查评估子系统 | S22
安徽淮南经开化工园区详细调查评估 | 28 | 针对2021年省级调查超标点位 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 未披露 | 编制详细调查评估方案及评价报告书 | S23
江苏苏州化工园区地下水调查市级质控 | 74.88 | 苏州行政区域各化工园区调查评估质控 | 建井取样外审抽查 | 样品采集质控 | 分析检测质控 | 未披露 | 组织评审技术方案、调查评估报告 | S24

## 方法论字段
模块 | 典型字段/动作 | 为什么重要 | 来源支撑
一园一档/一企一档 | 园区基本信息、企业基础资料、产排污资料、历史监测资料、监测井资料 | 支撑从项目表走向可运营监管台账 | S17/S06
水文地质调查 | 含水层、隔水层、补径排、地下水系统、边界条件 | 污染羽判断和模拟预测的前提 | S18/S06
监测井建设 | 位置、深度、成井层位、井台、标识、洗井记录 | 决定长期监测网络是否可用 | S18/S21
样品采集与流转 | 土壤/地下水样品、平行样、保存、交接、质控记录 | 确保数据可采信、可验收、可追溯 | S18/S16
指标检测 | 常规指标、八大离子、特征污染物、现场指标 | 识别特征污染物和污染程度 | S18/S06
风险评估/模拟预测 | 污染羽范围、浓度、空间分布、健康风险、修复管控建议 | 从调查走向治理闭环 | S12/S19/S21
成果报送 | 专家评审、报告修改、信息化平台/国家子系统录入 | 形成监管可用成果，不只是一份报告 | S18/S22

## 来源索引
来源ID | 名称 | 日期 | 类型 | 链接 | 证据摘要
S01 | 生态环境部政协提案答复 | 2021-07-07 | 部委公开信息 | 打开来源 | 2021年3月印发化工园区地下水环境状况调查评估工作方案；截至2020年底重点监管单位名录1.3万余家。
S02 | 生态环境部地下水保护发布会参考 | 2019-11-30 | 部委新闻材料 | 打开来源 | 2011-2017年全国地下水基础环境状况调查评估；2018-2019年典型工业园区周边调查和风险评估。
S03 | 重庆市生态环境局转载：2021净土保卫战回顾 | 2022-01-29 | 地方厅局转载 | 打开来源 | 2021年先期开展68个国家级化工园区和9个重点铅锌矿区调查评估，截至2021年12月全部完成现场调查。
S04 | 宁夏生态环境厅转载中国环境报权威解读 | 2025-04-02 | 地方厅局转载/专家解读 | 打开来源 | 2021-2022年完成全国化工园区地下水环境状况调查评估；部分园区污染问题突出；选择12个典型园区管控修复试点。
S05 | 生态环境部2026年度部门预算 | 2026-04 | 部委预算/绩效指标 | 打开来源 | 2026年度绩效指标：指导开展化工园区地下水污染专项整治数量399个；地下水国控点位I-IV类水比例不低于76%。
S06 | 云南省级化工园区地下水基础环境状况调查评估 | 2025-10-08 | 项目承接单位案例 | 打开来源 | 安宁、富民、澄江、寻甸、泸西等5个园区；测绘1062.62km2；监测井163眼；样品检测953组；检测指标122项。
S07 | 湖北宜昌沿长江典型化工园区项目验收 | 2021-11-05 | 项目验收新闻 | 打开来源 | 宜昌7个化工园区地下水及土壤环境质量现状项目通过验收；中央水污染防治资金项目。
S08 | 云浮第二批重点地下水双源调查完成 | 2024-03-29 | 地方生态环境局公告 | 打开来源 | 10个重点地下水污染源含1个工业园区；调查面积约40km2；新布设监测井68眼，其中工业园区16眼。
S09 | 烟台地下水入海监测提案答复 | 2022-05-25 | 地方政府提案答复 | 打开来源 | 2021年6个化工园区和6个化工集聚区调查；现场踏勘97.65km2；水井调查164眼；监测井104眼；样品检测126件。
S10 | 辽宁省化工园区调查评估启动 | 2021-11-02 | 省级生态环境厅新闻 | 打开来源 | 第一眼地下水环境监测井在营口仙人岛经济开发区开钻；营口、沈阳化工园区开始进场采样。
S11 | 辽宁省2022年度部门决算 | 2023-09 | 省级决算/绩效 | 打开来源 | 化工园区地下水环境状况调查评估项目预算66万元、执行43万元；年度目标32个，完成21个。
S12 | 辽阳芳烃基地详细调查评估及溯源批复 | 2023-04-21 | 省级生态环境厅批复 | 打开来源 | 同意实施辽阳芳烃及精细化工产业基地详细调查评估及地下水污染溯源，查清污染羽范围和污染成因。
S13 | 河南沿黄工业园区水污染治理文章 | 2023-11-20 | 省级生态环境厅文章 | 打开来源 | 完成37个国家、省级化工园区地下水环境调查评估及成果集成，推进分级管理。
S14 | 陕西2021年生态环境状况公报 | 2022-06-02 | 省级环境状况公报 | 打开来源 | 启动陕西省化工园区地下水环境状况调查评估，完成4个化工园区调查评估工作。
S15 | 陕西土壤地下水新闻发布会 | 2023-07-21 | 省级新闻发布会 | 打开来源 | 已完成全省23个化工产业聚集区地下水污染状况调查评估，并推进成果应用。
S16 | 六安叶集化工园区评估报告通过评审 | 2022-08-02 | 市级生态环境局新闻 | 打开来源 | 六安叶集化工园区调查方案及成果报告组织专家评审，建井和采样环节现场监督指导。
S17 | 上海青浦工业园区调查评估通知 | 2022-07-27 | 区级政府通知 | 打开来源 | 要求建立一园一档、一企一档、一园一方案、一园一报告，并采集企业和监测井资料。
S18 | 福建莆田石门澳化工新材料产业园采购公告 | 2022-04-26 | 政府采购公告 | 打开来源 | 预算165万元；范围为园区及周边1km；新增钻探取样孔不少于36个；土壤样108个+平行11个；地下水样39个+平行4个。
S19 | 临湘高新区地下水详细调查评估比选公告 | 2025-11-06 | 地方政府项目公告 | 打开来源 | 临湘高新区滨江片区和三湾片区详细调查，确定污染物种类、浓度和空间分布，开展风险评估。
S20 | 湖南省土壤地下水资金项目评审公示 | 2025-03-05 | 省级资金项目公示 | 打开来源 | 临湘高新区滨江片区和三湾片区地下水环境状况详细调查评估项目推荐入中央储备库。
S21 | 苏尼特左旗产业园区地下水环境状况招标文件 | 2024-04-22 | 政府采购招标文件 | 打开来源 | 工作内容覆盖资料编研、遥感解译、野外调查、钻探建井、样品采集测试、数值模拟。
S22 | 浙江桐乡经济开发区化工园区详细调查招标公告 | 2023-06-01 | 政府采购公告 | 打开来源 | 预算150万元；对桐乡经开区化工园区地块土壤和地下水开展现状调查，数据录入国家地下水基础环境状况调查评估子系统。
S23 | 淮南经开化工园区详细调查评估竞争性磋商公告 | 2024-06 | 政府采购公告 | 打开来源 | 预算28万元；针对2021年省级调查评估过程中超标点位开展详细调查评估，编制方案及评价报告书。
S24 | 苏州化工园区地下水调查市级质控项目公开 | 2022-03-21 | 市级生态环境局购买服务公开 | 打开来源 | 合同金额74.88万元；对2022年化工园区调查评估资料收集、方案编制、建井取样、分析检测、报告编制开展外审抽查。